## Carteira de Projetos-Mar2017
|  | RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS 2016-2021 | [6 empty] | Posição
MAR/2017
Perspectiva | Frente Estratégica | Objetivo Estratégico | Ordem | Projeto | Descrição do Projeto | Gerente do projeto | Patrocinador | Situação | Prazo de Execução |  | Percentual de Execução | Custo Envolvido
[9 empty] | Início | Previsão de Término
Procedimentos Internos | Ambiente Organizacional | Aprimorar a Comunicação Interna | 1 | Fortalecer a Comunicação Interna | Criação e padronização dos canais de comunicação internos (1ª Onda), implementando e fortalecendo as ferramentas necessárias (2ª Onda). | Nathalia Sá | Dr. Manuel Pinheiro | Em execução | 2016-11-10 | 16/12/2016 (1ª Onda) | 36.67% | 429196
| Eficiência e Gestão | Estruturar os Processos de Gestão | 2 | Desconcentrar a Gestão do PGJ | Identificação das atribuições do PGJ que não necessitam ser realizadas por ele e delegação destas a outros membros da administração do MPCE. | Dr. Iran Sírio | Dr. Plácido Rios | Em execução | 2016-10-31 | 2016-05-02 | 87.5% | SEM CUSTO
|  |  | 3 | Reestruturar a Resenha | Reestruturação da resenha, racionalizando os dados necessários relativos à produtividade das promotorias (observada a taxionomia do CNMP). | Dr. Francisco Diassis | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2016-10-14 | 2017-03-03 | 38.24% | SEM CUSTO
|  | Melhorar o Desempenho dos Processos Administrativos | 4 | Reestruturar o Processo de Aquisições | Reestruturação do processo de aquisições, que inicia na demanda de aquisição de bens e serviços e termina na assinatura de contratos ou atas. | Gladys Brasil | Dr. Haley Filho | concluído | 2016-11-01 | 2017-02-28 | 100% | SEM CUSTO
|  |  | 5 | Reestruturar o Processo de Gestão de Contratos | Reestruturação do processo de gestão de contratos, que inicia com o contrato ou ata assinados e termina no cumprimento das obrigações contratuais. | Samantha Medeiros | Dr. Haley Filho | concluído | 2016-11-01 | 2017-02-28 | 100% | SEM CUSTO
Recursos e Estrutura | Desenvolvimento e Gestão de Pessoas | Adequar a Estrutura Organizacional | 6 | Dimensionar Quadro de Pessoal com Base na Produtividade | Definição do número de servidores necessários em cada órgão das atividades meio e fim, através do estabelecimento de critérios objetivos e transparentes. | Ana Sudário | Dr. Manuel Freitas | Em execução | 2016-10-10 | 2016-02-11 | 78.95% | SEM CUSTO
|  |  | 7 | Ampliar o Quadro de Pessoal dos Órgãos de Execução | Disponibilização de um CC por órgão de execução, totalizando 500 em 5 anos. Para 2017, serão criados 100 cargos e redefinidos os percentuais atuais. | Dr. Breno Costa | Dr. Haley Filho | Em execução | 2016-11-10 | 2017-08-01 | 34.78% | 7918020
|  | Promover o Aperfeiçoamento Funcional | 8 | Elaborar e Executar o Plano de Capacitação do Servidores | Elaboração e execução do plano de capacitação de servidores 2017 com base nas competências gerais e específicas necessárias às áreas de atuação. | Ana Sudário | Dr. Manuel Freitas | Em execução | 2016-11-15 | 2017-12-31 | 51.85% | 64000
| Infraestrutura e Informatização | Informatizar os Processos | 9 | Implantar o Sistema MP Virtual para Atividade Fim | Obtenção e implantação de um sistema com módulos interligados para gestão e controle de processos finalísticos virtual para o MPCE. | Dilthey Forte | Dra. Ana Bastos | Em execução | 2016-10-18 | 2018-12-19 | 43.75% | SEM CUSTO
|  |  | 10 | Implantar Sistema ERP para Área Meio | Contratação (1ª Onda) e implantação (2ª Onda) de um Sistema ERP para automatizar e integrar os processos das áreas meio da PGJ. | Dilthey Forte | Dr. Hugo Porto | Em execução | 2016-09-17 | 15/07/2017 (1ª Onda) | 53.33% | 1230787
|  |  | 11 | Aprimorar a Internet das Promotorias | Ampliação e qualificação do serviço de acesso à internet, de forma que todas as unidades do MPCE sejam contempladas com conexão estável, segura e veloz. | Dilthey Forte | Dr. Haley Filho | Em execução | 2016-09-29 | 2017-09-16 | 28.57% | 1800000
|  | Adequar a Infraestrutura | 12 | Criar Modelo de Infraestrutura para as Promotorias de Justiça | Criação de um padrão de infraestrutura e serviços terceirizados para as Promotorias de Justiça do Interior. | Jacqueline Ciriaco | Dr. Nelson Gesteira | Em execução | 2016-11-09 | 2017-06-30 | 38.46% | SEM CUSTO
|  |  | 13 | Estruturar Edifício Sede da PGJ | Estruturação do novo edifício da PGJ no C.A. do Cambeba, incluindo os projetos, licitações (1ª Onda), a construção e a instalação das áreas (2ª Onda). | Edwin Rolim | Dr. Nelson Gesteira | Em execução | 2016-10-06 | 12/04/2018 (1ª Onda) | 10% | 56.200.000,00 (estimativa)
|  |  | 14 | Estruturar Sede das Promotorias da Capital | Locação (1ª Onda), adequação e instalação (2ª Onda) das Promotorias da Capital em imóvel sob medida ao plano de necessidades do MPCE. | Edwin Rolim | Dr. Nelson Gesteira | Em execução | 2016-09-15 | 17/06/2017 (1ª Onda) | 72.73% | Locação - 1.596.000,00; Equipamentos - 1.404.000,00
|  |  | 15 | Criar Equipes de Manutenção Descentralizadas | Criação de equipes especializadas e descentralizadas de manutenção, atendendo os pequenos reparos de forma mais rápida, eficaz e preventiva. | Edson Donato | Dr. Haley Filho | Em execução | 2016-11-30 | 2017-03-16 | 47.17% | 1415340
|  |  | 16 | Aprimorar o Serviço de Fornecimento de Materiais e Patrimônio para o Interior | Qualificação dos procedimentos do almoxarifado (1ª Onda) e de transporte (2ª Onda), garantindo as entregas nos locais, quantidades, prazos e periodicidade corretos. | Aglaio Gomes | Dr. Haley Filho | Em execução | 2016-11-10 | 31/05/2017 (1ª Onda) | 63.33% | 554623
| Gestão de Recursos Financeiros | Captar Recursos Externos | 17 | Efetivar Participação do MP no FERMOJU | Aprovação do Projeto de Lei que destina 15% das custas judiciais e extrajudiciais e 5% dos emolumentos cartorários ao Fundo de Modernização e Reaparelhamento do MPCE. | Dr. Manuel Pinheiro e Gladys | Dr. Plácido Rios | concluído | 2016-09-14 | 2017-02-15 | 100% | SEM CUSTO
|  |  | 18 | Realizar a Venda da Folha de Pagamento | Contratação de uma instituição bancária para gerenciar e processar 100% da folha de pagamento do MPCE. | Gladys Brasil | Dr. Haley Filho | concluído | 2016-11-09 | 2017-04-10 | 100% | SEM CUSTO