| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: SETEMBRO/2016 – FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (SERVIÇO) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXECUÇÃO) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ | 035/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 17.970,59 | Não executada | 5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de TRAIRI. | 036/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 34.927,52 | 0% | 5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ |
| 3 | Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de ARACATI. | 037/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 50.712,18 | 0% | 4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: OUTUBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ | 035/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 17.970,59 | Não executada | 5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI. | 036/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 34.927,52 | 10% | 5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ |
| 3 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI. | 037/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 50.712,18 | 15% | 4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ |
| 4 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ. | 039/2016/ CPL/PGJ | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | R$27.131,76 | 0% | 3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ |
| 5 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ | 040/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | R$50.290,43 | 0% | 37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE |
| 6 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM. | 042/2016/ CPL/PGJ | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 10/10/2016 | 10/01/2017 | R$57.655,95 | 0% | 3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ |
| 7 | Serviços de adequações geral da ESMP. | 041/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 | 0% | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 8 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS. | 043/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | R$ 68.108,99 | 0% | 6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ |
| 9 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ. | 044/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | R$ 34.589,68 | 0% | 38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: NOVEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ | 035/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 17.970,59 | Não executada | 5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI. | 036/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 34.927,52 | 60% | 5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ |
| 3 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI. | 037/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 50.712,18 | 70% | 4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ |
| 4 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ. | 039/2016/ CPL/PGJ | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | R$27.131,76 | 0% | 3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ |
| 5 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ | 040/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | R$50.290,43 | 35% | 37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE |
| 6 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM. | 042/2016/ CPL/PGJ | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 10/10/2016 | 10/01/2017 | R$57.655,95 | 0% | 3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ |
| 7 | Serviços de adequações geral da ESMP. | 041/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 | 45% | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 8 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS. | 043/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | R$ 68.108,99 | 10% | 6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ |
| 9 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ. | 044/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | R$ 34.589,68 | 15% | 38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ITAPAJÉ | 035/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 17.970,59 | Não executada | 5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de TRAIRI. | 036/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 34.927,52 | 100% | 5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ |
| 3 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de ARACATI. | 037/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | R$ 50.712,18 | 100% | 4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ |
| 4 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ. | 039/2016/ CPL/PGJ | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | R$27.131,76 | 65% | 3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ |
| 5 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ | 040/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | R$50.290,43 | 70% | 37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE |
| 6 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM. | 042/2016/ CPL/PGJ | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 10/10/2016 | 10/01/2017 | R$57.655,95 | 70% | 3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ |
| 7 | Serviços de adequações geral da ESMP. | 041/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 | 65% | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 8 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS. | 043/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | R$ 68.108,99 | 30% | 6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ |
| 9 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ. | 044/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | R$ 34.589,68 | 35% | 38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE |
| 10 | Serviços de adequações Estacionamento CAUCAIA | 052/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/12/2016 | 14/06/2017 | R$ 23.199,80 | 0% | 44642/2016-1 PGJ e 7517180/2016 DAE |
| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES - Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 (continuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Serviços de adequações SETIN e Assessoria PGJ | 051/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 13/12/2016 | 13/06/2017 | R$61.278,71 | 0% | 47682/2016-4 PGJ e 8102935/2016 DAE |
| 12 | Serviços de adequações área GAECO e NUSIT | 053/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 16/12/2016 | 16/06/2017 | R$35.406,62 | 0% | 48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JANEIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | % de EXEC | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de COREAÚ. | 039/2016/ CPL/PGJ | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | R$27.131,76 | 100% | 3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de IGUATÚ | 040/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | R$50.290,43 | 100% | 37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE |
| 3 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CAMOCIM. | 042/2016/ CPL/PGJ | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 10/10/2016 | 10/01/2017 | R$57.655,95 | 100% | 3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ |
| 4 | Serviços de adequações geral da ESMP. | 041/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA |  | 11/10/2016 | 11/06/2017 | R$ 304.636,29 | 70% | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 5 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS. | 043/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  | 14/10/2016 | 14/03/2017 | R$ 68.108,99 | 65% | 6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ |
| 6 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ. | 044/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  | 14/10/2016 | 14/03/2017 | R$ 34.589,68 | 70% | 38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE |
| 7 | Serviços de adequações Estacionamento CAUCAIA | 052/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA |  | 14/12/2016 | 14/06/2017 | R$ 23.199,80 | 100% | 44642/2016-1 PGJ e 7517180/2016 DAE |
| 8 | Serviços de adequações SETIN e Assessoria PGJ | 051/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA |  | 13/12/2016 | 13/06/2017 | R$61.278,71 | 100% | 47682/2016-4 PGJ e 8102935/2016 DAE |
| 9 | Serviços de adequações área GAECO e NUSIT | 053/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA |  | 16/12/2016 | 16/06/2017 | R$35.406,62 | 55% | 48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: FEVEREIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços de adequações geral da ESMP. | 041/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 | 75% | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de RUSSAS. | 043/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | R$ 68.108,99 | 100% | 6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ |
| 3 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de CANINDÉ. | 044/2016/ CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | R$ 34.589,68 | 100% | 38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE |
| 4 | Serviços de adequações área GAECO e NUSIT | 053/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 16/12/2016 | 16/06/2017 | R$35.406,62 | 85% | 48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE |
| 5 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção | 003/2017/CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | R$129.884,12 | 0% | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: MARÇO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços de adequações geral da ESMP. | 041/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 | 80% | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações área GAECO e NUSIT | 053/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 16/12/2016 | 16/06/2017 | R$35.406,62 | 100% | 48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE |
| 3 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção | 003/2017/CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | R$129.884,12 | 40% | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: ABRIL/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços de adequações geral da ESMP. | 041/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 | 85% | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção | 003/2017/CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | R$129.884,12 | 75% | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: MAIO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços de adequações geral da ESMP. | 041/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 | 95% | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção | 003/2017/CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | R$129.884,12 | 95% | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JUNHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços de adequações geral da ESMP. | 041/2016/ CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05 | 100% | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção | 003/2017/CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | R$129.884,12 | 95% | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JULHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção | 003/2017/CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | R$129.884,12 | 95% | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: AGOSTO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção | 003/2017/CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | R$129.884,12 | 95% | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: SETEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção | 003/2017/CPL/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | R$129.884,12 | 100% | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: OUTUBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: NOVEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: DEZEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JANEIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção (Corregedoria e SEFIN) | 052/2017/CPL/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 22/12/2017 | 22/12/2018 | R$90.149,05 | 80% | 48007/2017-1 PGJ/CE 9200127/2017 DAE |
| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: FEVEREIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ da rua Assunção (Corregedoria) | 052/2017/CPL/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 22/12/2017 | 22/12/2018 | R$90.149,05 | 100% | 48007/2017-1 PGJ/CE 9200127/2017 DAE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP) | 002/2018/CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$8.927,97 | 80% | 2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE |
| 3 | Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP) | 003/2018/CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$11.423,70 | 80% | 2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE |
| 4 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | - | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: MARÇO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP) | 002/2018/CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$8.927,97 | 95% | 2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP) | 003/2018/CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$11.423,70 | 95% | 2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE |
| 3 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | Paralisada (troca de área pela adm do FCB) | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 4 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 0% | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: ABRIL/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP) | 002/2018/CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$8.927,97 | 100% | 2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP) | 003/2018/CPL/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$11.423,70 | 100% | 2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE |
| 3 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | Paralisada (troca de área pela adm do FCB) | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 4 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 20% | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 0% | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 6 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | 0% | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 7 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 0% | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: MAIO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 25% | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 30% | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 30% Santa Quitéria e 10% Massapê e Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | 0% | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 40% Acopiara, 30% Icó, 100% Barbalha e 0% Missão Velha e Crato PARALISADA Crato até a formalização de cessão | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JUNHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 55% | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 50% | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 70% Santa Quitéria e 20% Massapê e Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 40% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas, Tabuleiro do Norte, 0% Redenção 25% Itapajé, Limoeiro do Norte 35% Itapipoca E 0% Traíri. | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 80% Acopiara e Icó 100% Barbalha, 20% Missão Velha e 0% Crato PARALISADA Crato até a formalização de cessão | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 0% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 0% | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 0% | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 10 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 0% | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JULHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 75% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 70% | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 80% Santa Quitéria e 30% Massapê e Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 90% Canindé, 80% Boa Viagem, 100% Morada Nova, Russas, 95% Tabuleiro do Norte, 70% Redenção 80% Itapajé, Limoeiro 60% Itapipoca E 50% Traíri. | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 95% Acopiara, Icó, 100% Barbalha, 40% Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 0% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 0% | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 50% Itaitinga e Fazenda Pública 65% Criminais e 5% da Família (FCB) PARALISADA DECON por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018 | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 10 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 20% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: AGOSTO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais) | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 85% Santa Quitéria e 60% Massapê e Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção 95% Itapajé, Limoeiro 70% Itapipoca e 75% Traíri. | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 50% Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e 80% do núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública E Criminais e 20% da Família (FCB) PARALISADA DECON por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018 | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 10 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: SETEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais) | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 90% Santa Quitéria e 70% Massapê e 75%Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro 80% Itapipoca e 90% Traíri. | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 85% Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 25% da Família (FCB) 30% DECON | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 10 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: OUTUBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 85% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais) | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 100% Santa Quitéria e 75% Massapê e 95% Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 30% da Família (FCB) 35% DECON | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 10 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: NOVEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 90% | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais) | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 100% Santa Quitéria e 90% Massapê e 100% Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e do núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 40% da Família (FCB) 35% DECON | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 10 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: DEZEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 95% | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais) | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 50% da Família (FCB) 35% DECON | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 10 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JANEIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 100% | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais) | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 60% da Família (FCB) 35% DECON | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 10 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: FEVEREIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução) | 004/2018/CPL/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 100% | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais) | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA Crato até a formalização de cessão | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 70% da Família (FCB) 35% DECON | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 10 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: MARÇO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório | 014/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais) | 5658/2018-0 PGJ/CE 1332809/2018 DAE/CE |
| 2 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 4 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento Crato 40% | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 5 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 6 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 7 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 8 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 80% da Família (FCB) 35% DECON | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 9 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: ABRIL/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê. | 022/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | 100% Santa Quitéria e 100% Massapê e 100% Chaval | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 2 | Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí. | 023/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$688.064,10 | PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção) 100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção Itapajé, Limoeiro, Trairi e Itapipoca | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 3 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento Crato 70% | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 4 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 5 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 6 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 0% PARALISADAS (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 7 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 90% da Família (FCB) 35% DECON | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 8 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: MAIO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ + AD1 PRAZO | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 85% | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 2 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 3 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 4 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 20% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 20% adequações PGJ rua Assunção 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 5 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 100% da Família (FCB) 40% DECON (resta 5% o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades) | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 6 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) 15% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JUNHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ + AD1 PRAZO | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 100% | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 2 | Antigas Promotorias da Saúde | 029/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 05/06/2018 | 05/06/2019 | R$59.197,54 | 100% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 3 | Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis | 030/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 08/06/2018 | 08/06/2019 | R$208.018,27 | 100% nas antigas Promotorias Cíveis e no núcleo de mediação de Maracanaú | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 4 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 60% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 40% adequações PGJ rua Assunção 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 5 | Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais. | 033/2018/PGJ | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.314.773,38 | 100% Itaitinga, Fazenda Pública e Criminais e 100% da Família (FCB) 45% DECON (45% correspondentes a 100% do que se pretende realizar o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades) | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE |
| 6 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2019 | 30/12/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) 65% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JULHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ + AD1 PRAZO | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 100% | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 2 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 90% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados) 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 3 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2019 | 30/12/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) 85% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: AGOSTO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó. | 024/2018/PGJ + AD1 PRAZO | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19 | R$591.748,12 | 100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento Crato 100% | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 2 | Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza. | 032/2018/PGJ | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2018 | 25/06/2019 | R$1.039.952,86 | 100% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados) 0% PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades) | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 3 | Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú. | 034/2018/PGJ | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 25/06/2019 | 30/12/2019 | R$191.260,11 | 100% (São Gonçalo do Amarante) 100% do Núcleo de Mediação do Pirambú Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades) | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: SETEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba | 050/2019 | EMKO Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 19/08/2019 | 19/11/2019 | R$1.244.402,69 | 35% do total dos serviços executado (75% da demolição executada e assentamento de pisos 0%) | 23322/2019-9 PGJ/CE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: OUTUBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba | 050/2019 | EMKO Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 19/08/2019 | 19/11/2019 | R$1.244.402,69 | 45% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 15% de assentamento de pisos) | 23322/2019-9 PGJ/CE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: NOVEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba | 050/2019 | EMKO Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 19/08/2019 | 29/02/2020 | R$1.244.402,69 | 75% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 75% de assentamento de pisos) | 23322/2019-9 PGJ/CE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: DEZEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba | 050/2019 | EMKO Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 19/08/2019 | 29/02/2020 | R$1.244.402,69 | 90% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 90% de assentamento de pisos) | 23322/2019-9 PGJ/CE |

| DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES Mês de Referência: JANEIRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | OBJETO DO CONTRATO | Nº DO CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA | FISCAL (Serviço) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | CONTRATADO (Inicial+Aditivos) | SITUAÇÃO (% de EXEC) | PROCESSO |
|  |  |  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  |  |
| 1 | Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba | 050/2019 | EMKO Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 19/08/2019 | 29/02/2020 | R$1.244.402,69 | 98% do total dos serviços executado (100% da demolição executada e 98% de assentamento de pisos) | 23322/2019-9 PGJ/CE |
| 2 | Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú | 089/2019 | Salinas Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 15/01/2020 | 15/09/2020 | R$4.565.245,22 | 2% | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |