|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES****Mês de Referência: SETEMBRO/2016 – FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ID** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL (SERVIÇO)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** | **VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXECUÇÃO)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de **ITAPAJÉ** | **035/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 17.970,59** | **Não executada** | 5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de **TRAIRI**. | **036/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 34.927,52** | **0%** | 5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ |
| 3 | Serviços de adequações na Promotoria de Justiça de **ARACATI**. | **037/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 50.712,18** | **0%** | 4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES****Mês de Referência: OUTUBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** | **VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **ITAPAJÉ**  | **035/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 17.970,59** | **Não executada** | 5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **TRAIRI**.  | **036/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 34.927,52** | **10%** | 5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ |
| 3 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **ARACATI**.  | **037/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 50.712,18** | **15%** | 4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ |
| 4 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **COREAÚ**. | **039/2016/****CPL/PGJ** | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | **R$27.131,76** | **0%** | 3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ |
| 5 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **IGUATÚ** | **040/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | **R$50.290,43** | **0%** | 37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE |
| 6 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **CAMOCIM**. | **042/2016/****CPL/PGJ** | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 10/10/2016 | 10/01/2017 | **R$57.655,95** | **0%** | 3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ |
| 7 | Serviços de adequações geral da **ESMP**.  | **041/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | **R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05**  | **0%** | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 8 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **RUSSAS**. | **043/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | **R$ 68.108,99** | **0%** | 6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ |
| 9 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **CANINDÉ**. | **044/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | **R$ 34.589,68** | **0%** | 38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES****Mês de Referência: NOVEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** | **VALOR CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **ITAPAJÉ**  | **035/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 17.970,59** | **Não executada** | 5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **TRAIRI**.  | **036/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 34.927,52** | **60%** | 5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ |
| 3 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **ARACATI**.  | **037/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 50.712,18** | **70%** | 4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ |
| 4 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **COREAÚ**. | **039/2016/****CPL/PGJ** | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | **R$27.131,76** | **0%** | 3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ |
| 5 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **IGUATÚ** | **040/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | **R$50.290,43** | **35%** | 37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE |
| 6 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **CAMOCIM**. | **042/2016/****CPL/PGJ** | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 10/10/2016 | 10/01/2017 | **R$57.655,95** | **0%** | 3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ |
| 7 | Serviços de adequações geral da **ESMP**.  | **041/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | **R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05**  | **45%** | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 8 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **RUSSAS**. | **043/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | **R$ 68.108,99** | **10%** | 6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ |
| 9 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **CANINDÉ**. | **044/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | **R$ 34.589,68** | **15%** | 38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **ITAPAJÉ**  | **035/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 17.970,59** | **Não executada** | 5392657/2016 DAE 33177/2016-1 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **TRAIRI**.  | **036/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 34.927,52** | **100%** | 5392630/2016 DAE 32827/2016-2 PGJ |
| 3 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **ARACATI**.  | **037/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 28/09/2016 | 28/12/2016 | **R$ 50.712,18** | **100%** | 4741666/2016 DAE 29413/2016-6 PGJ |
| 4 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **COREAÚ**. | **039/2016/****CPL/PGJ** | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | **R$27.131,76** | **65%** | 3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ |
| 5 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **IGUATÚ** | **040/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | **R$50.290,43** | **70%** | 37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE |
| 6 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **CAMOCIM**. | **042/2016/****CPL/PGJ** | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 10/10/2016 | 10/01/2017 | **R$57.655,95** | **70%** | 3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ |
| 7 | Serviços de adequações geral da **ESMP**.  | **041/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | **R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05**  | **65%** | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 8 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **RUSSAS**. | **043/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | **R$ 68.108,99** | **30%** | 6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ |
| 9 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **CANINDÉ**. | **044/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | **R$ 34.589,68** | **35%** | 38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE |
| 10 | Serviços de adequações Estacionamento **CAUCAIA** | **052/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/12/2016 | 14/06/2017 | **R$ 23.199,80** | **0%** | 44642/2016-1 PGJ e 7517180/2016 DAE |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES - Mês de Referência: DEZEMBRO/2016 (continuação)** |
| 11 | Serviços de adequações **SETIN e Assessoria PGJ** | **051/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 13/12/2016 | 13/06/2017 | **R$61.278,71** | **0%** | 47682/2016-4 PGJ e 8102935/2016 DAE |
| 12 | Serviços de adequações área **GAECO e NUSIT** | **053/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 16/12/2016 | 16/06/2017 | **R$35.406,62** | **0%** | 48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JANEIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ID** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **% de EXEC** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **COREAÚ**. | **039/2016/****CPL/PGJ** | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | **R$27.131,76** | **100%** | 3477655/2016 DAE 37654/2016-5 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **IGUATÚ** | **040/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 07/10/2016 | 07/01/2017 | **R$50.290,43** | **100%** | 37192/2016 PGJ 6230600/2016 DAE |
| 3 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **CAMOCIM**. | **042/2016/****CPL/PGJ** | SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 10/10/2016 | 10/01/2017 | **R$57.655,95** | **100%** | 3478554/2016 DAE 37655/2016-2 PGJ |
| 4 | Serviços de adequações geral da **ESMP**.  | **041/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA |  | 11/10/2016 | 11/06/2017 | **R$ 304.636,29**  | **70%** | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 5 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **RUSSAS**. | **043/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  | 14/10/2016 | 14/03/2017 | **R$ 68.108,99** | **65%** | 6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ |
| 6 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **CANINDÉ**. | **044/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |  | 14/10/2016 | 14/03/2017 | **R$ 34.589,68** | **70%** | 38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE |
| 7 | Serviços de adequações Estacionamento **CAUCAIA** | **052/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA |  | 14/12/2016 | 14/06/2017 | **R$ 23.199,80** | **100%** | 44642/2016-1 PGJ e 7517180/2016 DAE |
| 8 | Serviços de adequações **SETIN e Assessoria PGJ** | **051/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA |  | 13/12/2016 | 13/06/2017 | **R$61.278,71** | **100%** | 47682/2016-4 PGJ e 8102935/2016 DAE |
| 9 | Serviços de adequações área **GAECO e NUSIT** | **053/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA |  | 16/12/2016 | 16/06/2017 | **R$35.406,62** | **55%** | 48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: FEVEREIRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Serviços de adequações geral da **ESMP**.  | **041/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | **R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05**  | **75%** | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **RUSSAS**. | **043/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | **R$ 68.108,99** | **100%** | 6381624/2016 DAE 37191/2016-8 PGJ |
| 3 | Serviços de adequações Promotoria de Justiça de **CANINDÉ**. | **044/2016/****CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 14/10/2016 | 14/03/2017 | **R$ 34.589,68** | **100%** | 38706/2016-2 PGJ e 6525057/2016 DAE |
| 4 | Serviços de adequações área **GAECO e NUSIT** | **053/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 16/12/2016 | 16/06/2017 | **R$35.406,62** | **85%** | 48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE |
| 5 | Adaptações e Serviços de adequações na **PGJ da rua Assunção**  |  **003/2017/CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | **R$129.884,12** | **0%** | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE  |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: MARÇO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Serviços de adequações geral da **ESMP**.  | **041/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | **R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05**  | **80%** | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 2 | Serviços de adequações área **GAECO e NUSIT** | **053/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 16/12/2016 | 16/06/2017 | **R$35.406,62** | **100%** | 48214/2016-5 PGJ e 8269570/2016 DAE |
| 3 | Adaptações e Serviços de adequações na **PGJ da rua Assunção**  |  **003/2017/CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | **R$129.884,12** | **40%** | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE  |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: ABRIL/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Serviços de adequações geral da **ESMP**.  | **041/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | **R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05**  | **85%** | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na **PGJ da rua Assunção**  |  **003/2017/CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | **R$129.884,12** | **75%** | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE  |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: MAIO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Serviços de adequações geral da **ESMP**.  | **041/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | **R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05**  | **95%** | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na **PGJ da rua Assunção**  |  **003/2017/CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | **R$129.884,12** | **95%** | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE  |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JUNHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Serviços de adequações geral da **ESMP**.  | **041/2016/****CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 11/10/2016 | 11/06/2017 | **R$ 269.500,24 + (Ad) R$ 35.136,05**  | **100%** | 6221341/2016 DAE 32771/2016-2 PGJ |
| 2 | Adaptações e Serviços de adequações na **PGJ da rua Assunção**  |  **003/2017/CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | **R$129.884,12** | **95%** | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE  |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JULHO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na **PGJ da rua Assunção**  |  **003/2017/CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | **R$129.884,12** | **95%** | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE  |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: AGOSTO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na **PGJ da rua Assunção**  |  **003/2017/CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | **R$129.884,12** | **95%** | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE  |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: SETEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na **PGJ da rua Assunção**  |  **003/2017/CPL/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | **R$129.884,12** | **100%** | 03109/2017-8 PGJ 2112117/2017 DAE  |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: OUTUBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: NOVEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: DEZEMBRO/2017 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JANEIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na **PGJ da rua Assunção** **(Corregedoria e SEFIN)** |  **052/2017/CPL/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 22/12/2017 | 22/12/2018 | R$90.149,05 | 80% | 48007/2017-1 PGJ/CE 9200127/2017 DAE |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: FEVEREIRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | Adaptações e Serviços de adequações na **PGJ da rua Assunção** **(Corregedoria)** |  **052/2017/CPL/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 22/12/2017 | 22/12/2018 | R$90.149,05 | 100% | 48007/2017-1 PGJ/CE 9200127/2017 DAE |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)** |  **002/2018/CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$8.927,97 | 80% | 2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE |
| 3 | **Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)** |  **003/2018/CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$11.423,70 | 80% | 2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE |
| 4 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | - | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: MARÇO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)** |  **002/2018/CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$8.927,97 | 95% | 2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)** |  **003/2018/CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$11.423,70 | 95% | 2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE |
| 3 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | Paralisada (troca de área pela adm do FCB) | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 4 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 0% | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: ABRIL/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Sobral (anexo ESMP)** |  **002/2018/CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$8.927,97 | 100% | 2234/2018-3 PGJ/CE 0579398/2018 DAE |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na sede das Promotorias de Juazeiro do Norte (anexo ESMP)** |  **003/2018/CPL/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$11.423,70 | 100% | 2235/2018-0 PGJ/CE 0579371/2018 DAE |
| 3 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | Paralisada (troca de área pela adm do FCB) | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 4 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 20% | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | 0% | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 6 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | 0% | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 7 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | 0% | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: MAIO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | 25% | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | 30% | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/04/2018 | 06/04/2019 | R$287.671,41 | **30% Santa Quitéria e 10% Massapê e Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **0%** | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | 40% Acopiara, 30% Icó,100% Barbalha e 0% Missão Velha e Crato **PARALISADA****Crato até a formalização de cessão** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JUNHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | **55%**  | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | **50%** | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **70% Santa Quitéria e 20% Massapê e Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****40% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas, Tabuleiro do Norte, 0% Redenção** **25% Itapajé, Limoeiro do Norte****35% Itapipoca****E 0% Traíri.**  | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | 80% Acopiara e Icó100% Barbalha, 20% Missão Velha e 0% Crato **PARALISADA****Crato até a formalização de cessão** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | 0% | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | 0% | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | 0% | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | 0% | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 10 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | 0% | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JULHO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | **75% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua** | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | **70%**  | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **80% Santa Quitéria e 30% Massapê e Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****90% Canindé, 80% Boa Viagem, 100% Morada Nova, Russas, 95% Tabuleiro do Norte, 70% Redenção** **80% Itapajé, Limoeiro****60% Itapipoca****E 50% Traíri.**  | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | **95% Acopiara, Icó, 100% Barbalha, 40% Missão Velha, PARALISADA****Crato até a formalização de cessão**  | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **0%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **0%** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **0%****PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)**  | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, Decon Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **50% Itaitinga e Fazenda Pública** **65% Criminais e 5% da Família (FCB)** **PARALISADA DECON por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018** | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 10 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **20% (São Gonçalo do Amarante)** **Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: AGOSTO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | **80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua** | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | **75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)** | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **85% Santa Quitéria e 60% Massapê e Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção** **95% Itapajé, Limoeiro****70% Itapipoca****e 75% Traíri.**  | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 50% Missão Velha, PARALISADA****Crato até a formalização de cessão**  | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **80% do núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **0%****PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública** **E Criminais e 20% da Família (FCB)** **PARALISADA DECON por mudança de planos institucionais processo 6542259/2018** | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 10 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: SETEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | **80% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua** | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | **75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)** | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **90% Santa Quitéria e 70% Massapê e 75%Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção** **Itapajé, Limoeiro****80% Itapipoca****e 90% Traíri.**  | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, e Barbalha, 85% Missão Velha, PARALISADA****Crato até a formalização de cessão**  | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **0%****PARALISADAS até 28/10/18 (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública e** **Criminais e 25% da Família (FCB)** **30% DECON**  | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 10 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: OUTUBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | **85% (aguardando liberação de conclusão pela administração do Fórum Clóvis Beviláqua** | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | **75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)** | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **100% Santa Quitéria e 75% Massapê e** **95% Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção** **Itapajé, Limoeiro, Trairi****e Itapipoca** | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA****Crato até a formalização de cessão**  | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **0%****PARALISADAS (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública e** **Criminais e 30% da Família (FCB)** **35% DECON**  | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 10 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: NOVEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | **90%**  | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | **75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)** | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **100% Santa Quitéria e 90% Massapê e** **100% Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção** **Itapajé, Limoeiro, Trairi****e Itapipoca**  | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA****Crato até a formalização de cessão** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **do núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **0%****PARALISADAS (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública e** **Criminais e 40% da Família (FCB)** **35% DECON**  | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 10 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: DEZEMBRO/2018 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | **95%**  | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | **75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)** | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **100% Santa Quitéria e 100% Massapê e** **100% Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção** **Itapajé, Limoeiro, Trairi****e Itapipoca**  | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA****Crato até a formalização de cessão** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **no núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **0%****PARALISADAS (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública e** **Criminais e 50% da Família (FCB)** **35% DECON** | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 10 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JANEIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | **100%**  | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | **75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)** | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **100% Santa Quitéria e 100% Massapê e** **100% Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção** **Itapajé, Limoeiro, Trairi****e Itapipoca**  | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA****Crato até a formalização de cessão** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **no núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **0%****PARALISADAS (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública e** **Criminais e 60% da Família (FCB)** **35% DECON** | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 10 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: FEVEREIRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ no Fórum Clóvis Beviláqua (Promotorias de Execução)** |  **004/2018/CPL/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 06/02/2018 | 06/02/2019 | R$321.743,80 | **100%**  | 3111/2018-2 PGJ/CE 0728148/2018 DAE/CE  |
| 2 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | **75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)** | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **100% Santa Quitéria e 100% Massapê e** **100% Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção** **Itapajé, Limoeiro, Trairi****e Itapipoca**  | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 5 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, PARALISADA****Crato até a formalização de cessão** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 6 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 7 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **no núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 8 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **0%****PARALISADAS (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 9 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública e** **Criminais e 70% da Família (FCB)** **35% DECON** | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 10 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: MARÇO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Adaptações e Serviços de adequações na PGJ – Rua Assunção 1100, Banheiros, Coberta auditório** | **014/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | 01/03/2018 | 01/03/2019 | R$513.507,81 | **75% (excluídos 25% dos serviços, mudança de planos institucionais)** | 5658/2018-0 PGJ/CE1332809/2018 DAE/CE |
| 2 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **100% Santa Quitéria e 100% Massapê e** **100% Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção** **Itapajé, Limoeiro, Trairi****e Itapipoca**  | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 4 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento****Crato 40%** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 5 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 6 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **no núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 7 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **0%****PARALISADAS (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 8 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública e** **Criminais e 80% da Família (FCB)** **35% DECON** | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 9 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: ABRIL/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Serviços nas Promotorias de Chaval, Santa Quitéria e Massapê.** | **022/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$287.671,41** | **100% Santa Quitéria e 100% Massapê e** **100% Chaval** | 11152/2018-6 PGJ/CE 2782573/2018 DAE |
| 2 | **Serviços nas Promotorias de Boa Viagem, Canindé, Itapajé, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Redenção, Russas, São Luis do Curú, Tabuleiro do Norte e Trairí.** | **023/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$688.064,10** | **PARALISADA São Luís do Curu (provável extinção)****100% Canindé, Boa Viagem, Morada Nova, Russas e Tabuleiro do Norte e Redenção** **Itapajé, Limoeiro, Trairi****e Itapipoca** | 11153/2018-4 PGJ/CE 2782190/2018 DAE |
| 3 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, e Barbalha, Missão Velha, em andamento****Crato 70%** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 4 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 5 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **no núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 6 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **0%****PARALISADAS (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 7 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública e** **Criminais e 90% da Família (FCB)** **35% DECON** | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 8 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **Paralisadas adequações dos núcleos de mediação do Pirambú e Barra (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: MAIO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ + AD1 PRAZO** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento****Crato 85%** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 2 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 3 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **no núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 4 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **20% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 20% adequações PGJ rua Assunção****0%****PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 5 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública e** **Criminais e 100% da Família (FCB)** **40% DECON (resta 5% o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades)** | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 6 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **15% do Núcleo de Mediação do Pirambú****Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JUNHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ + AD1 PRAZO** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento****Crato 100%** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 2 | **Antigas Promotorias da Saúde** | **029/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **05/06/2018** | **05/06/2019** | **R$59.197,54** | **100%** | 17980/2018-4 PGJ/CE 4046955/2018 DAE |
| 3 | **Núcleo de Mediação de Maracanaú e antigas Promotorias Cíveis** | **030/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **08/06/2018** | **08/06/2019** | **R$208.018,27** | **100% nas antigas Promotorias Cíveis e** **no núcleo de mediação de Maracanaú** | 17981/2018-2 PGJ/CE 4047510/2018 DAE |
| 4 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **60% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 40% adequações PGJ rua Assunção****0%****PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 5 | **Fazenda Pública, Promotoria de Itaitinga, DECON Fortaleza, área de família (Fórum Clóvis Beviláqua) e Promotorias Criminais.** | **033/2018/PGJ** | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Eireli - ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.314.773,38** | **100% Itaitinga, Fazenda Pública e** **Criminais e 100% da Família (FCB)** **45% DECON (45% correspondentes a 100% do que se pretende realizar o restante fica suspenso até nova reavaliação de prioridades)** | 22307/2018-3 PGJ/CE 5369561/2018DAE  |
| 6 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2019** | **30/12/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **65% do Núcleo de Mediação do Pirambú****Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JULHO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ + AD1 PRAZO** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento****Crato 100%** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 2 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **90% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados)****0%****PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 3 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2019** | **30/12/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **85% do Núcleo de Mediação do Pirambú****Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: AGOSTO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| 1 | **Serviços nas Promotorias de Acopiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e Icó.** | **024/2018/PGJ + AD1 PRAZO** | SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **06/04/2018** | **06/04/2019ADITIVO ATÉ 05/08/19** | **R$591.748,12** | **100% Acopiara, Icó, Barbalha e Missão Velha, em andamento****Crato 100%** | 11154/2018-2 PGJ/CE 2782050/2018 DAE |
| 2 | **Infraestrutura elétrica e adequações PGJ Rua Assunção, Promotoria de Pacatuba, Núcleo de mediação Parangaba e prédio Promotorias Cíveis de Fortaleza.** | **032/2018/PGJ** | KG CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2018** | **25/06/2019** | **R$1.039.952,86** | **100% da Sede das Promotorias de Pacatuba e 50% adequações PGJ rua Assunção (100 % dos serviços planejados)****0%****PARALISADAS as demais (reavaliação de prioridades)** | 22115/2018-0 PGJ/CE 5366473/2018 DAE |
| 3 | **Promotoria de São Gonçalo do Amarante, Núcleo de Mediação da Barra do Ceará e Núcleo de Mediação do Pirambú.** | **034/2018/PGJ** | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **25/06/2019** | **30/12/2019** | **R$191.260,11** | **100% (São Gonçalo do Amarante)** **100% do Núcleo de Mediação do Pirambú****Paralisada adequação do núcleo de mediação da Barra do Ceará (reavaliação de prioridades)** | 22308/2018-1 PGJ/CE 5370373/2018 DAE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: SETEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| **1** | **Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba** | **050/2019** | EMKO Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **19/08/2019** | **19/11/2019** | **R$1.244.402,69** | **35% do total dos serviços executado****(75% da demolição executada e assentamento de pisos 0%)** | 23322/2019-9 PGJ/CE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: OUTUBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| **1** | **Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba** | **050/2019** | EMKO Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **19/08/2019** | **19/11/2019** | **R$1.244.402,69** | **45% do total dos serviços executado****(100% da demolição executada e 15% de assentamento de pisos)** | 23322/2019-9 PGJ/CE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: NOVEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| **1** | **Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba** | **050/2019** | EMKO Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **19/08/2019** | **29/02/2020** | **R$1.244.402,69** | **75% do total dos serviços executado****(100% da demolição executada e 75% de assentamento de pisos)** | 23322/2019-9 PGJ/CE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: DEZEMBRO/2019 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| **1** | **Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba** | **050/2019** | EMKO Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **19/08/2019** | **29/02/2020** | **R$1.244.402,69** | **90% do total dos serviços executado****(100% da demolição executada e 90% de assentamento de pisos)** | 23322/2019-9 PGJ/CE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JANEIRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| **1** | **Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba** | **050/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **19/08/2019** | **29/02/2020** | **R$1.244.402,69** | **98% do total dos serviços executado****(100% da demolição executada e 98% de assentamento de pisos)** | 23322/2019-9 PGJ/CE |
| **2** | **Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú** | **089/2019** | **Salinas** Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **15/01/2020** | **15/09/2020** | **R$4.565.245,22** | **2%** | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| **3** | **Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio** | **088/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **01/01/2020** | **01/01/2021** | **R$350.933,41** | **0%****SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19** | 34.325/2019-9 PGJ/CE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: FEVEREIRO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| **1** | **Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba** | **050/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **19/08/2019** | **14/04/2020 (3º aditivo prazo)** | **R$1.244.402,69** | **98% do total dos serviços executado****(100% da demolição executada e 98% de assentamento de pisos)** | 23322/2019-9 PGJ/CE |
| **2** | **Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú** | **089/2019** | **Salinas** Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **15/01/2020** | **15/09/2020** | **R$4.565.245,22** | **5%** | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| **3** | **Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio** | **088/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **01/01/2020** | **01/01/2021** | **R$350.933,41** | **0%****SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19** | 34.325/2019-9 PGJ/CE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: MARÇO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| **1** | **Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba** | **050/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **19/08/2019** | **14/04/2020 (3º aditivo prazo)** | **R$1.244.402,69** | **100% do total dos serviços executado** | 23322/2019-9 PGJ/CE |
| **2** | **Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú** | **089/2019** | **Salinas** Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **15/01/2020** | **15/09/2020** | **R$4.565.245,22** | **7%****SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19** | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| **3** | **Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio** | **088/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **01/01/2020** | **01/01/2021** | **R$350.933,41** | **0%****SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19** | 34.325/2019-9 PGJ/CE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: ABRIL/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| **1** | **Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba** | **050/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **19/08/2019** | **14/04/2020 (3º aditivo prazo)** | **R$1.244.402,69** | **100% do total dos serviços executado** | 23322/2019-9 PGJ/CE |
| **2** | **Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú** | **089/2019** | **Salinas** Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **15/01/2020** | **15/09/2020** | **R$4.565.245,22** | **7%****SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19** | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| **3** | **Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio** | **088/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **01/01/2020** | **01/01/2021** | **R$350.933,41** | **0%****SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19** | 34.325/2019-9 PGJ/CE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: MAIO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| **1** | **Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba** | **050/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **19/08/2019** | **14/04/2020 (3º aditivo prazo)** | **R$1.244.402,69** | **100% do total dos serviços executado** | 23322/2019-9 PGJ/CE |
| **2** | **Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú** | **089/2019** | **Salinas** Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **15/01/2020** | **15/09/2020** | **R$4.565.245,22** | **7%****SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19** | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| **3** | **Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio** | **088/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **01/01/2020** | **01/01/2021** | **R$350.933,41** | **0%****SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19** | 34.325/2019-9 PGJ/CE |

|  |
| --- |
| **DADOS GERAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES** **Mês de Referência: JUNHO/2020 - FISCAL DO CONTRATO – DAE – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2016** |
| **ITEM** | **OBJETO DO CONTRATO** | **Nº DO CONTRATO** | **EMPRESA CONTRATADA** | **FISCAL****(Serviço)** | **PRAZO DE EXECUÇÃO** |  **CONTRATADO (Inicial+Aditivos)** | **SITUAÇÃO (% de EXEC)** | **PROCESSO** |
| **INÍCIO** |  **TÉRMINO** |
| **1** | **Demolição e assentamento de pisos na nova sede do Ministério Público no Cambeba** | **050/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **19/08/2019** | **14/07/2020 (4º aditivo prazo)** | **R$1.244.402,69** | **100% do total dos serviços executado** | 23322/2019-9 PGJ/CE |
| **2** | **Construção do prédio das Promotorias de Maracanaú** | **089/2019** | **Salinas** Empreendimentos e Construções Ltda-ME | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **15/01/2020** | **15/09/2020** | **R$4.565.245,22** | **7%****SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19** | 24.961/2018-5 PGJ/CE concorrência 001/2019 |
| **3** | **Manutenções, Promotorias Criminais, DECON, Centros de apoio operacional, Fazenda Pública e Galpão de Almoxarifado e Patrimônio** | **088/2019** | **EMKO** Construtora EIRELLI | DAE/PGJ Acordo Coop Téc 001/16 | **01/01/2020** | **01/01/2021** | **R$350.933,41** | **0%****SERVIÇO PARALISADO EM FUNÇÃO DA COVID19** | 34.325/2019-9 PGJ/CE |