## Carteira de Projetos-NOV2020
|  | RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS – ÁREA-MEIO | [6 empty] | Posição
Novembro/2020
Perspectiva | Frente Estratégica | Objetivo Estratégico | Ordem | Projeto | Descrição do Projeto | Gerente do projeto | Patrocinador | Situação | Prazo de Execução |  | Percentual de Execução | Custo Envolvido (R$)
[9 empty] | Início | Previsão de Término
Sociedade | Relacionamento Institucional e com a Sociedade | Aprimorar a Comunicação com a Sociedade | 20 | Fortalecer a Comunicação Externa | Sistematizar a comunicação externa para aprimorar a comunicação com a sociedade, por meio de uma relação mais eficaz e proativa com a imprensa e demais steakholders | Reginaldo Aguiar | Dr. Haley Filho | Concluído | 2018-08-13 | 2019-12-31 | 100% | Ainda não informado
Procedimentos Internos | Ambiente Organizacional | Aprimorar a Comunicação Interna | 18 | Fortalecer a Comunicação Interna | Criação e padronização dos canais de comunicação internos (1ª Onda), implementando e fortalecendo as ferramentas necessárias (2ª Onda). | Reginaldo Aguiar | Dr. Haley Filho | Concluído | 2018-10-01 | 2019-12-31 | 100% | Ainda não informado
|  | Promover a melhoria do Clima Organizacional | 19 | Estruturar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho | Definir e executar as ações que serão integradas ao Programa de Qualidade de Vida, conforme Recomendação nº 52/2017 do CNMP. | Renata Botelho | Dr. Haley Filho | Cancelado | 2018-06-12 | 2018-10-30 | 10% | Ainda não estimado
| Eficiência e Gestão | Estruturar os Processos de Gestão | 3 | Implementar o uso da ferramenta de BI | Implantação de solução de Business Intelligenci corporativo, que possibilite extração, transformação e carga de dados, geração de gráficos analíticos, painéis (Dashboards), para a tomada de decisão da Alta Administração. | Dilthey Forte | Dr. Haley Filho | Em execução | 2018-08-27 | 2019-12-31 | 85% | 153090
|  |  | 8 | Implantar Sistema Eletrônico para Área Meio- SEI | Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para a gestão de processos, incluindo treinamento aos usuários internos e a migração dos processos ativos do protocolo Web para o SEI. | Dilthey Forte | Dr. Haley Filho | Cancelado | 2018-07-25 | 2019-02-22 | 55% | Sem Custo
Recursos e Estrutura | Desenvolvimento e Gestão de Pessoas | Adequar a Estrutura Organizacional | 10 | Criar Programa de Estágio Profissional | O projeto trata da contratação de estagiários graduados, cursando pós-graduação, nas diversas áreas do conhecimento para auxiliar a execução dos trabalhos na Instituição. | Emanuele Moreira | Dr. Nestor Cabral | Suspenso | 2018-05-28 | 2018-12-20 | 10% | Sem Custo
|  |  | 16 | Redimensionar a Estrutura de Pessoal com base na produtividade | Propor ajustes na estrutura organizacional, apresentando nova distribuição de atribuições e de lotações, bem como do quantitativo de pessoas com base na produtividade, de acordo com o diagnóstico apresentado pela consultoria contratada para as áreas meio e fim. | Ana Sudário | Dr. Haley Filho | Em execução | 2018-05-14 | 2020-01-31 | 95% | 953975
| Infraestrutura e Informatização | Informatizar os Processos | 4 | Implantar Sistema ERP para Área Meio | Contratação (1ª Onda) e implantação (2ª Onda) de um Sistema ERP para automatizar e integrar os processos das áreas meio da PGJ. | Dilthey Forte | Dr. Haley Filho | Concluído | 15/07/2017 (2ª Onda) | 31/12/2019 | 100% | 1065946.87
|  |  | 5 | Implantar Sistema Eletrônico para Área Fim- SAJ | Obtenção e implantação de um sistema com módulos interligados para gestão e controle de processos finalísticos virtual para o MPCE. | Dilthey Forte | Dr. Haley Filho | Concluído | 2018-06-18 | 2019-10-04 | 100% | 4864327.5
|  |  | 11 | Implantar o ESOCIAL no MPCE | O projeto implantará todas as informações requeridas no Manual de Orientação do eSocial 2.4.02, relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício. | Ana Sudário | Dr. Haley Filho | Em execução | 2018-01-08 | 2018-10-30 | 55% | Ainda não informado
|  | Adequar a Infraestrutura | 1 | Implantar Data Center Modular | Contratar empresa para fornecimento, implantação, integração e treinamento, de uma solução Container DATA CENTER. | Dilthey Forte | Dr. Haley Filho | Concluído | 2017-11-13 | 2018-07-25 | 100% | 2583084
|  |  | 6 | Estruturar Nova Sede para o Decon Fortaleza | Buscar investidores através de chamamento público e adaptar imóvel existente para nova sede do DECON. | Edson Donato | Dr. Haley Filho | Concluído | 2018-06-11 | 2019-06-16 | 100% | 412000
|  |  | 7 | Reformar as Promotorias no Fórum das Comarcas de Fortaleza | Alocação das atuais promotorias do Fórum Clóvis Beviláqua. | Edson Donato | Dr. Haley Filho | Concluído | 2018-05-28 | 2019-12-31 | 100% | 1.159.743,80 (estimativa)
|  |  | 9 | Construir Sede da Promotoria de Maracanaú | Licitar e construir nova sede para as promotorias de Maracanaú. | Edson Donato | Dr. Haley Filho | Concluído | 2018-06-28 | 2020-07-15 | 100% | 6825000
|  |  | 12 | Implementar melhorias nas instalações das Promotorias do interior | Melhoria das instalações das Promotorias do Interior. | Edson Donato | Dr. Haley Filho | Concluído | 2018-05-21 | 2019-12-31 | 100% | 3999483.63
|  |  | 13 | Construir Sede da Promotoria de Caucaia | Buscar Investidores através de chamamento público e adaptar imóvel existente ou construir imóvel ofertado. | Edson Donato | Dr. Haley Filho | Concluído | 2018-06-20 | 2019-08-25 | 100% | 360000
|  |  | 17 | Reestruturar o Almoxarifado | Promover uma estruturação no almoxarifado da PGJ através de instalação de sistema de segurança interno e externo, instalação de prateleiras e leitores de código de barra. | Edson Donato | Dr. Haley Filho | Concluído | 2018-06-26 | 2019-12-31 | 100% | Ainda não estimado
| Gestão de Recursos Financeiros | Aprimorar a Gestão dos Recursos Orçamentários | 2 | Consumo Consciente | Melhorar a eficiência do gasto, mediante a implementação de ações voltadas ao consumo consciente, à racionalização e eficiência na aplicação e destinação dos recursos do Ministério Público do Ceará. | Jacqueline Ciriaco | Dr. Haley Filho | Em execução | 2018-07-31 | 2019-12-31 | 80% | Sem Custo
|  |  | 14 | Implantar o Centro de Custos | Implantar sistemática de apropriação de custos na Procuradoria-Geral de Justiça por centro de custos, possibilitando a identificação e análise de gastos por unidade. | Naiana Peixoto | Dr. Haley Filho | Concluído | 2018-05-22 | 2019-12-31 | 100% | Sem Custo
|  |  | 15 | Estruturar Informações Financeiras Estratégicas | Elaborar relatório sistemático (inicialmente trimestral, posteriormente mensal) com informações financeiras da Procuradoria-Geral de Justiça, englobando dados orçamentários, de arrecadação, de evolução das despesas e de observância às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Emenda Constitucional n. 88/2016 | Naiana Peixoto | Dr. Haley Filho | Em execução | 2018-05-22 | 2019-12-31 | 65% | Sem Custo
Dados atualizados pelo NUGEP em 10.12.2020.