## ABR2021
RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS – ÁREA-FIM
Posição em ABR/2021
Perspectiva | Frente Estratégica | Objetivo Estratégico | Ordem | Projeto | Objetivo do Projeto | Gerente | Patrocinador | Situação | Início | Previsão de Término | Percentual de Execução | Custo Envolvido
Sociedade | Foco de Atuação | Combater a Criminalidade e a Corrupção | 1 | REDUÇÃO DOS CRIMES VIOLENTOS - TODOS JUNTOS PELA PAZ (*) | Apoiar redução dos crimes violentos a partir da adoção combinada de medidas | Dr. Breno Rangel | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-06-01 | 2020-08-01 | 97% | Sem custo
|  |  | 2 | ATUAÇÃO PRIORITÁRIA EM CASOS DE FEMINICÍDIO | Promover aumento da resolutividade do sistema de justiça nos casos de feminicídio | Dr. Breno Rangel | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-06-01 | 2020-08-01 | 80% | Sem custo
|  |  | 3 | ANÁLISE INTELIGENTE DAS CONTAS PÚBLICAS | Fomentar investigações de improbidade administrativa a partir do cruzamento de informações | Dr. Élder Ximenes | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-11-01 | 2020-08-01 | 10% | Sem custo
|  |  | 4 | EDUCAÇÃO E CIDADANIA | Capacitar escolas públicas no combate preventivo e continuado à corrupção | Dr. Élder Ximenes | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-11-01 | 2020-08-01 | 75% | Sem custo
|  | Induzir as Políticas Públicas | 5 | COMBATE À TRÍPLICE EPIDEMIA | Fomentar ações de controle e diminuição dos casos de dengue, zika e chikungunya | Dr. Eneas Vasconcelos | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-06-01 | 2020-08-01 | 60% | Sem custo
|  |  | 6 | ENVELHECIMENTO CIDADÃO | Fomentar implantação de conselhos e fundos municipais do idoso | Dr. Eneas Vasconcelos | Dr. Iran Sírio | Concluído | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Sem custo
|  |  | 7 | SAÚDE FISCAL DOS MUNICÍPIOS | Fomentar gestão municipal dos tributos e aumento da arrecadação própria | Dr. Élder Ximenes | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-07-01 | 2020-08-01 | 96% | Sem custo
|  |  | 8 | RESÍDUOS SÓLIDOS - LIMOEIRO DO NORTE | Acompanhar implementação da gestão integrada de resíduos sólidos no Vale do Jaguaribe | Dra. Jacqueline Faustino | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-07-01 | 2020-08-01 | 72.25% | Sem custo
|  |  | 9 | RESÍDUO SÓLIDOS - SOBRAL | Implementar Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na Região Metropolitana de Sobral | Dra. Jacqueline Faustino | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2017-01-01 | 2020-08-01 | 71% | Sem custo
|  |  | 10 | VIDAS PRESERVADAS | Implementar ações de prevenção do suicídio | Dra. Elizabeth Oliveira | Dr. Iran Sírio | Concluído | 2018-04-01 | 2019-12-31 | 100% | Sem custo
|  |  | 11 | MEDIAÇÃO ESCOLAR | Fomentar implantação de células de mediação escolar | Dra. Elizabeth Oliveira | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2016-04-01 | 2020-08-01 | 80% | Sem custo
|  |  | 12 | ABRAÇO JERI E CUIDO DO MEIO AMBIENTE | Acompanhar redução da ociosidade da rede coletora de esgotos na Vila de Jericoacoara | Dra. Jacqueline Faustino | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2019-01-25 | 2020-10-01 | 50% | Sem custo
|  | Zelar pelos Direitos Difusos e Coletivos | 13 | OSC LEGAL | Capacitar e adequar organizações da sociedade civil | Dra. Rita d’Alva | Dr. Iran Sírio | Concluído | 2018-05-01 | 2019-12-31 | 100% | Sem custo
|  |  | 14 | PROPOA | Proteger e defender consumidores em relação ao consumo de produtos de origem animal | Dra. Liduína Martins | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2018-07-01 | 2020-08-01 | 78% | Sem custo
|  | Proteger o Regime Democrático e Promover os Direitos Fundamentais | 15 | EQUIPAMENTOS PARA PSR | Fomentar fiscalização de equipamentos para pessoas em situação de rua Pessoas em Situação de Rua | Dr. Eneas Vasconcelos | Dr. Iran Sírio | Concluído | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Sem custo
|  |  | 16 | COMITÊS DE COMBATE À LGBTFOBIA | Fomentar implantação de comitês de combate à LGBTfobia | Dr. Eneas Vasconcelos | Dr. Iran Sírio | Cancelado | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 20% | Sem custo
|  |  | 17 | PLID | Fomentar implantação do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos | Dr. Eneas Vasconcelos | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2019-09-01 | 2020-08-01 | 65% | Sem custo
|  |  | 18 | EQUIPES MULTIDISCIPLINARES | Implantar equipes multidisciplinares regionalizadas | Dra. Elizabeth Oliveira | Dr. Iran Sírio | Em execução | 2017-08-01 | 2020-08-01 | 40% | Sem custo
|  |  | 19 | ELEITOR CONSCIENTE | Conscientizar eleitores de seus direitos e deveres | Dr. Emmanuel Girão | Dr. Iran Sírio | Concluído | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | Sem custo
| Relacionamento Institucional e com a Sociedade | Aprimorar Comunicação com a Sociedade | 20 | MEMÓRIA INSTITUCIONAL | Resgatar memória institucional | Dra. Sheila Pitombeira | Dr. Plácido Rios | Em execução | 2017-08-01 | 2020-08-01 | 58% | Sem custo
Dados atualizados pelo NUGEP em 10.05.21
(*) Projeto com escpo alterado