## Projetos Área Fim - Setembro
RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS – ÁREA-FIM | [8 empty] | Posição
Setembro/2022
Perspectiva | Frente Estratégica | Objetivo Estratégico | Ordem | Projeto | Objetivo do Projeto | Gerente | Patrocinador | Situação | Início | Previsão de Término | Percentual de Execução | Custo Envolvido
Sociedade | Foco de Atuação | Combater a Criminalidade e a Corrupção | 1 | CRIAÇÃO DO GRUPO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL | Estruturar Grupo de Trabalho para apoiar a atividade ministerial no Controle Externo da Atividade Policial | Dr. Breno Rangel | Dra. Ângela Gondim | Em execução | 2021-04-01 | 2022-06-30 | 60% | Sem custo
|  |  | 2 | GT ANTICRIME | Adequar o fluxo de tramitação de inquéritos policiais entre Polícia Civil do Estado do Ceará e Ministério Público do Ceará às alterações procedimentais previstas na Lei nº 13964/2019 (Pacote Anticrime) | Dra. Juliana Mota | Dra. Ângela Gondim | Suspenso | 2021-05-01 | 2022-12-31 | 10% | Sem custo
|  |  | 3 | ANÁLISE INTELIGENTE DAS CONTAS PÚBLICAS | Fomentar investigações de improbidade administrativa a partir do cruzamento de informações | Dr. Silderlândio Nascimento | Dra. Ângela Gondim | Em execução | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 40% | Sem custo
|  |  | 4 | EDUCAÇÃO E CIDADANIA | Capacitar escolas públicas no combate preventivo e continuado à corrupção | Dr. Silderlândio Nascimento | Dra. Ângela Gondim | Concluído | 2018-11-01 | 2021-12-31 | 100% | Sem custo
|  | Induzir as Políticas Públicas | 5 | MINHA CIDADE MEU ABRIGO | Fomentar a disponibilização e a estruturação de políticas públicas de acolhimento de crianças e adolescentes nos municípios de origem | Dr. Dairton Oliveira | Dra. Ângela Gondim | Concluído | 2020-01-06 | 2021-12-31 | 100% | Sem custo
|  |  | 6 | SAÚDE FISCAL DOS MUNICÍPIOS | Fomentar gestão municipal dos tributos e aumento da arrecadação própria | Dr. Silderlândio Nascimento | Dra. Ângela Gondim | Em execução | 2018-07-01 | 2022-12-31 | 51% | Sem custo
|  |  | 7 | RESÍDUOS SÓLIDOS - LIMOEIRO DO NORTE | Acompanhar implementação da gestão integrada de resíduos sólidos no Vale do Jaguaribe | Dr. Ronald Fontenele | Dra. Ângela Gondim | Em execução | 2018-07-01 | 2021-12-31 | 87% | Sem custo
|  |  | 8 | RESÍDUO SÓLIDOS - SOBRAL | Implementar Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na Região Metropolitana de Sobral | Dr. Ronald Fontenele | Dra. Ângela Gondim | Em execução | 2017-01-01 | 2021-12-31 | 90% | Sem custo
|  |  | 9 | ABRAÇO JERI E CUIDO DO MEIO AMBIENTE | Acompanhar redução da ociosidade da rede coletora de esgotos na Vila de Jericoacoara | Dr. Ronald Fontenele | Dra. Ângela Gondim | Em execução | 2019-01-25 | 2021-12-31 | 76% | Sem custo
|  | Zelar pelos Direitos Difusos e Coletivos | 10 | O MPCE E OS ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscalizar e acompanhar a captação e a recursos públicos dos royalties do petróleo e gás natural nos municípios cearenses cursos, nos .icação dos recursos na saúde e na educação. | Dr. Silderlândio Nascimento | Dra. Ângela Gondim | Cancelado | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 0% | Sem custo
|  |  | 11 | REESTRUTURAÇÃO FDID | Reestruturar a Secretaria Executiva do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ceará. | Dra. Liduina Martins | Dra. Ângela Gondim | Em execução | 2020-11-02 | 2022-12-31 | 69% | Sem custo
|  |  | 12 | PLID | Fomentar implantação do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos | Dr. Élder Ximenes | Dra. Ângela Gondim | Em execução | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 48% | Sem custo
| Relacionamento Institucional e com a Sociedade | Aprimorar Comunicação com a Sociedade | 13 | MP 130 ANOS | Realização de ações e eventos alusivos ao aniversário de 130 anos do Ministério Público do Estado do Ceará. | Alane Gonçalves e Reginaldo Aguiar | Dr. Manuel Pinheiro | Concluído | 2021-02-01 | 2021-12-20 | 100% | Sem custo
Recursos e Estrutura | Infraestrutura e Informatização | Informatizar os Processos | 14 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Desenvolver ferramenta organizacional, dotada de mecanismos de automação e inteligência artificial, que possibilite a análise de termos circunstanciados de ocorrência e incremento na assertividade daoferta de transação penal. | Dr. Hugo Porto | Dr. Manuel Pinheiro | Em execução | 2021-08-01 | 2022-04-30 | 70% | Em Analise
|  |  | 15 | LABORATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DIGITAIS | Pesquisar e desenvolver ferramentas digitais de apoio à atuação investigativa criminal do ministério público, utilizando recursos inovadores como reconhecimento facial e ciência de dados. | Dr. Hugo Porto | Dr. Manuel Pinheiro | Em execução | 2020-12-01 | 2022-11-30 | 41% | 1398242.13
Dados atualizados pelo NUGEP em 14.09.22