## Projetos Área Meio - Outubro
|  | RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS – ÁREA-MEIO | [6 empty] | Posição
Outubro/2022
Perspectiva | Frente Estratégica | Objetivo Estratégico | Ordem | Projeto | Descrição do Projeto | Gerente do projeto | Patrocinador | Situação | Prazo de Execução |  | Percentual de Execução | Custo Envolvido (R$)
[9 empty] | Início | Previsão de Término
Sociedade | Relacionamento Institucional e com a Sociedade | Aprimorar a Comunicação com a Sociedade | 1 | Rede Estadual de Ouvidorias | Fomentar a implementação de Ouvidorias nos Municípios que não dispõem de tal órgão, promovendo o conceito de trabalho em rede, como forma de escuta e de prestação de contas à população, frente o dever das instituições em ouvir os reclames da sociedade e encaminhar para verdadeiras soluções. | Dra Isabel Pôrto | Dr.Manuel | Em execução | 2021-11-10 | 2022-05-31 | 81% | Sem custo
Procedimentos Internos | Ambiente Organizacional | Promover a melhoria do Clima Organizacional | 2 | Gente de Valor | Criar sistemática de reconhecimento aos servidores que contribuírem, de forma diferenciada, para o desenvolvimento organizacional, através de critérios objetivos, participativos. | Ana Sudário | Dr. Haley Filho | Em execução | 2022-02-24 | 2022-10-31 | 6% | 60000
|  |  | 3 | Respeito MP | Possibilitar mudança de atitude nas práticas cotidianas dos integrantes da instituição, por meio de ações coordenadas de prevenção, educação, debate e conscientização sobre preconceito e assédio nas suas mais diversas formas. | Juliana Marcelino | Dra.Ângela | Em execução | 2020-12-01 | 2022-12-31 | 52% | Sem custo
| Eficiência e Gestão | Estruturar os Processos de Gestão | 4 | Business Intelligence (BI) - Contratos | Sistematizar modelo que permita verificar e analisar o andamento dos contratos vigentes em diferentes visões importantes para tomadas de decisões. | Ticiana Sampaio | Dr.Haley | Concluído | 2021-03-01 | 2022-02-01 | 100% | Sem custo
|  |  | 5 | Revisão do Planejamento Estratégico | Promover a revisão do Planejamento Estratégico do MP-CE propondo as diretrizes estratégicas para o período 2023-2029 | Ticiana Sampaio | Dr.Haley | Em execução | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 61% | Sem custo
|  |  | 6 | Qualificação de Rotinas e Fluxos de Trabalho para Promotorias do Interior | Adequação de rotinas das Promotorias de Justiça a procedimentos administrativos padrões, gerando melhorias de produtividade. | Dr.Haley | Dr.Manuel | Suspenso | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 0% | Sem custo
|  | Melhorar Desempenho dos Processos Administrativos | 7 | Teletrabalho | Implantar o teletrabalho no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará – MPCE | Ana Sudário | Dr. Haley Filho | Concluído | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 51% | Sem custo
|  |  | 8 | Plano de Ação para Sanar Fragilidades - PASF | Construir ações assertivas, por meio da implementação de melhorias nos controles internos, visando prevenir e mitigar riscos | Dina Colares | Dr. Haley Filho | Em execução | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 45% | Sem custo
|  |  | 9 | Adequação do MPCE à LGPD | Iniciar a adequação do MPCE à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais | Evelise Façanha | Dr. Haley Filho | Concluído | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 100% | Sem custo
|  |  | 10 | Inventário | Definir rotinas de inventário de materiais e patrimônio além de rever os processos envolvidos e definir ferramentas de controle adequadas. | Edson Donato | Dr. Haley Filho | Em execução | 2020-09-01 | 2022-12-31 | 34% | Sem custo
Recursos e Estrutura | Desenvolvimento e Gestão de Pessoas | Adequar a Estrutura Organizacional | 11 | Estágios de Pós-Graduação | Definir Programa de Estagio de Pós Graduação para área meio e área fim. | Dra. Luciana de Aquino | Dr.Manuel | Concluído | 2020-11-01 | 2021-07-21 | 100% | 4279423.76
|  | Promover o Aperfeiçoamento Funcional | 12 | Gestão por Competência | Mapear as competências comuns, gerenciais e específicas, bem como as trilhas de aprendizagem e avaliação de desempenho baseadas nessas competências. | Ana Sudário | Dr. Haley Filho | Em execução | 2019-06-01 | 2022-07-31 | 43% | 100800
|  |  | 13 | Tutoria dos Novos Servidores | Estabelecer processo padrão de relação interpessoal entre tutor e tutorando, visando apoiar e oferecer suporte psicossocial e feedback, e estimular o crescimento da carreira profissional do tutorando. | Ana Sudário | Dr. Haley Filho | Em execução | 2022-02-24 | 2022-12-31 | 47% | Sem custo
| Infraestrutura e Informatização | Informatizar os Processos | 14 | Segurança Digital | Diagnosticar, analisar e definir o modelo de segurança das informações e dados do MPCE. | Evelise Façanha | Dr. Haley Filho | Em execução | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 4% | 3512952.66
|  |  | 15 | Transformação Digital | Elaborar e apresentar proposta de carta consulta para BID com fins de captar recursos para transformação digital do MPCE. | Ticiana Sampaio | Dr. Haley Filho | Concluído | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | Sem custo
|  |  | 16 | Automação de Processos Gestão de Pessoas | Automatizar processos de Gestão de Pessoas através do consumo de serviços sob demanda durante a execução de contrato específico com esta finalidade, mediante planejamento e priorização | Dilthey Forte | Dr. Haley Filho | Em execução | 2022-02-11 | 2022-07-22 | 75% | 2652388.89
| Gestão de Recursos Financeiros | Aprimorar a Gestão dos Recursos Orçamentários | 17 | Consumo Consciente II | Implantar ações de redução de custos nos itens de consumo geral e contas públicas, bem como propor iniciativas sustentáveis. | Jacqueline Ciríaco | Dr. Haley Filho | Suspenso | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | Sem custo
Dados atualizados pelo NUGEP em 11.11.2022.