## Projetos Área Fim - Janeiro
RELAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS – ÁREA-FIM | [8 empty] | Posição
Janeiro/2024
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Projeto | Objetivo do Projeto | Onda | Gerente | Patrocinador | Situação | Início | Previsão de Término | Percentual de Execução | Custo Envolvido
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE | Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público | Análise Inteligente das Contas Públicas | Fomentar investigações de improbidade administrativa a partir do cruzamento de informações | 2ª Onda | Silderlândio Nascimento | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 12/18 | 12/19 | 64%
|  | Indicadores Criminais | Criar ferramenta tecnológica de business intelligence - BI, capaz de fornecer dados e diagnósticos de toda a cadeia de persecução, do IP até trânsito julgado. | 5ª Onda | Juliana Mota | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2023-03-01 | 12/24 | 42%
| Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas | Criação do Grupo Controle Externo da Atividade Policial | Estruturar Grupo de Trabalho para apoiar a atividade ministerial no Controle Externo da Atividade Policial | 3ª Onda | Juliana Mota | Manuel Pinheiro Freitas | Em execução | 04/21 | 06/22 | 80%
|  | ANPP + Eficiente | Promover a desburocratização e o aprimoramento da realização de ANPP no MPCE. | 5ª Onda | Juliana Mota | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2023-03-01 | 12/24 | 21%
| Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | Implantação do PLID/CE | Fomentar implantação do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos | 2ª Onda | Hugo Porto | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 06/18 | 12/22 | 91%
| Garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda atividade ministerial | Central de Acessibilidade | Promover a efetivação do direito fundamental à acessibilidade e a superação das barreiras comunicacionais, arquitetônicas, digitais e atitudinais, por meio do desenvolvimento de atividades de capacitação, da elaboração do Plano de Acessibilidade Institucional e do assessoramento à aquisição de produtos e serviços. | 5ª Onda | Giovana Araújo | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2023-03-01 | 12/23 | 22%
| Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social | Saúde Fiscal dos Municípios | Fomentar gestão municipal dos tributos e aumento da arrecadação própria | 2ª Onda | Silderlândio Nascimento | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 07/18 | 12/19 | 98%
|  | Abraço Jeri e Cuido Do Meio Ambiente | Acompanhar redução da ociosidade da rede coletora de esgotos na Vila de Jericoacoara | 2ª Onda | Ronald Fontenele | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 09/18 | 03/22 | 90%
|  | APA Regular | Fortalecer a estrutura de fiscalização de loteamentos imobiliários na região da Área de Proteção Ambiental do Araripe | 4ª Onda | Thiago Marques | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2022-10-01 | 11/23 | 32%
|  | Litoral Vivo | A adequação, aos parâmetros legais, do procedimento de expedição de licenciamentos ambientais em 19 (dezenove) Municípios da Zona Litorânea, como meio de legitimar sua competência para expedir licenças, de acordo com a Resolução. 07/2019 do COEMA e a Lei Complementar nº 140/2011. | 4ª Onda | Chagas Neto | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 06/22 | 07/23 | 34%
|  | Minha Cidade Meu Abrigo II | Fomentar a disponibilização e a estruturação de políticas públicas de acolhimento de crianças e adolescentes nos municípios de origem. | 4ª Onda | Dairton Oliveira | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 06/22 | 10/23 | 87%
|  | Sustentabilidade RPPS | Induzir política pública previdenciária de transparência da gestão dos regimes próprios da previdência social (RPPS) dos municípios cearenses e induzir a adoção de práticas de gestão e governança administrativa que contribuam com a sustentabilidade e o repasse das contribuições previdenciárias dos municípios para os regimes próprios, evitando-se parcelamentos de débitos previdenciários que atentem contra o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial | 4ª Onda | Silderlândio Nascimento | Haley de Carvalho Filho | Concluído | 07/22 | 11/23 | 100%
|  | Resíduos Sólidos - Limoeiro Do Norte | Acompanhar implementação da gestão integrada de resíduos sólidos no Vale do Jaguaribe | 2ª Onda | Ronald Fontenele | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 01/17 | 07/20 | 71%
|  | Resíduo Sólidos - Sobral | Implementar Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na Região Metropolitana de Sobral | 1ª Onda | Ronald Fontenele | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 07/16 | 07/20 | 98%
|  | Socioeducação Na Medida Certa | Fortalecer o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) em 55 (cinquenta e cinco) Municípios do Estado do Ceará | 4ª Onda | Flávio Côrte | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 02/22 | 06/23 | 52%
|  | Imuniza + | Fortalecer as estratégias de vacinação infantil nos municípios diagnosticados com cobertura vacinal menor que 50% das metas vacinais estabelecidas, fomentar a mobilização dos agentes envolvidos no processo de vacinação e a realização de campanhas de vacinação, e promover ações voltadas para disponibilização de dados fidedignos e instrumentos que possibilitem aferir a transparência sobre os dados de vacinação, bem como locais e horários de atendimento. | 4ª Onda | Karine Leopércio | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 05/22 | 11/23 | 59%
|  | Sentidos à Educação | Garantir a construção de um protocolo e de fluxos para a detecção, em crianças e adolescentes alunos do ensino infantil e fundamental, do comprometimento da acuidade ou deficiência auditiva e/ou visual e encaminhamento para consultas, exames e cirurgias corretivas. | 5ª Onda | Giovana Araújo | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 07/23 | 12/23 | 18%
|  | De olho no financiamento | Consolidar e disponibilizar as informações sobre os recursos destinados ao público alvo (crianças e adolescentes) nas áreas da Política de Assistência Social (notadamente os serviços de Proteção Social Especial), Educação e Saúde, bem como fortalecer as instâncias de controle social. | 5ª Onda | Lucas Azevedo | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2023-03-01 | 12/24 | 13%
|  | Alicerces da Educação | Fomentar o desenvolvimento de medidas para o atendimento da meta 1 do PNE, no que concerne à universalização da pré-escola, em 20 municípios cearenses. | 5ª Onda | Elizabeth Oliveira | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2023-03-01 | 12/24 | 38%
|  | Ensino Médio, Presente! | Estimular a adoção de protocolos intersetoriais voltados para a redução dos índices de abandono escolar no Ensino Médio em 20 municípios cearenses. | 5ª Onda | Elizabeth Oliveira | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2023-03-01 | 06/24 | 51%
|  | Esgotamento Legal | Desenvolver um conjunto de ações fiscalizatórias e propositivas, em municípios pré-selecionados a partir de critérios técnicos e logistícos, para incrementar o serviço de esgotamento sanitário. | 5ª Onda | Ronald Fontenele | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2023-03-01 | 12/24 | 14%
|  | Atenção Primária à Saúde | Desenvolvimento de atividades de capacitação (SUS em geral e indicadores da atenção primária definidos pelo Ministério da Saúde) e de orientação para aprimoramento da fiscalização da atenção primária pelo MPCE, contribuindo para melhoria da efetividade da saúde primária. | 5ª Onda | Karine Leopércio | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2023-03-01 | 06/24 | 14%
|  | Rede de Saúde Mental | Busca do fortalecimento da rede de saúde mental, a partir da realização de diagnóstico da estrutura da RAPS do Estado do Ceará, visando conhecer e combater os vazios assistenciais e efetuar a política de saúde mental, contribuindo para melhorar a estruturação da RAPS em todo Estado. | 5ª Onda | Karine Leopércio | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 07/23 | 12/24 | 21%
|  | Regionalização do SUS no Ceará | Fomentar a melhoria, entre os municípios do interior do Estado, da distribuição da oferta dos serviços de saúde de média e alta complexidade, por meio dos instrumentos de atuação extrajudicial do Ministério Público. | 5ª Onda | Karine Leopércio | Haley de Carvalho Filho | Não Iniciado | 01/24 | 12/24 | -
| Intensificar o diálogo c om a sociedade e fomentar a solução pacífica de conflitos | PREVINE – Violência nas escolas, não! | Fomentar a criação das Comissões de Prevenção e Proteção à Violência contra crianças e adolescentes nas escolas da rede pública e privada de ensino do Estado do Ceará; Ofertar Curso de Formação para as Comissões de Prevenção e Proteção à Violência contra Criança e Adolescentes; Acompanhar a elaboração do Plano de Ação de Combate às Violências no âmbito escolar; | 4ª Onda | Elizabeth Oliveira | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 01/22 | 11/23 | 81%
|  | Voz do Povo | Aprimoramento da atuação resolutiva dos membros do Ministério Público no início de sua titularidade na comarca, por meio da criação de um cronograma de verificação das urgências e necessidades sociais da realidade local e do mapeamento atualizado das demandas da sociedade. | 5ª Onda | Giovana Araújo | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2023-03-01 | 12/23 | 32%
|  | InterAção (Sua Ouvidoria) | Sensibilizar Promotores de Justiça para incrementar a escuta ativa da sociedade de sua comarca, dialogando e atuando em suas manifestações e reinvindicações, objetivando desenvolver, facilitar e acompanhar na perspectiva de cada localidade, de forma mais ágil e resolutiva, o atendimento ministerial. | 5ª Onda | Loraine Jacob Molina | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 30% | Em Analise
|  | Rede Estadual de Ouvidorias | Fomentar a implementação de Ouvidorias nos Municípios que não dispõem de tal órgão, promovendo o conceito de trabalho em rede, como forma de escuta e de prestação de contas à população, frente o dever das instituições em ouvir os reclames da sociedade e encaminhar para verdadeiras soluções. | 3ª Onda | Isabel Pôrto | Manuel Pinheiro Freitas | Em execução | 2021-11-01 | 2022-05-31 | 47% | Sem custo
|  | Núcleo de Superendividamento | Criação e estruturação do Núcleo de Atendimento ao consumidor em situação de superendividamento no âmbito do Programa Estadual de Defesa do Consumidor - DECON/CE, com o objetivo de promover a tutela administrativa do consumidor superendividado e a educação financeira do consumidor em geral para prevenção ao superendividamento, mediante um atendimento eficaz, capacitado e multidisciplinar, visando a diminuir os impactos do consumo descontrolado e a retirar consumidores da situação de superendividamento. | 4ª Onda | Dra. Juliana Cronemberger | Haley de Carvalho Filho | Em execução | 2022-03-01 | 2024-01-01 | 63% | Em Analise
|  | Reordenação e Estruturação das Unidades Descentralizadas do DECON | Reordenação e estruturação das unidades descentralizadas do DECON, contemplando a adequação normativa (revisão do provimento 18/2017), a efetiva instalação/estruturação das unidades de atendimento e a qualificação de pessoal. | 5ª Onda | Juliana Cronemberger | Haley de Carvalho Filho | Não Iniciado | 2023-03-01 | 12/24 | - | Em Analise
Dados atualizados em 07.02.24 pela Secretaria de Planejamento.
* Recalculado em virtude de ajustes na estrutura do projeto